Информация 
о реализации региональных проектов, входящих в Национальный проект «Демография» за 2021 год 

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:
●	12344 семьи (план – 10950 семей) получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 1093,9 млн рублей из 1120,8 млн рублей;
●	6343 семьи (план – 5403 семьи) получили ежемесячные выплаты при рождении третьих и последующих детей на сумму 649,4 млн рублей из 685,4 млн рублей;
●	выдано и реализовано 279 сертификатов семьям для улучшения жилищных условий (при рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака), на сумму 91,5 млн рублей из 91,5 млн рублей. Срок действия сертификата – 6 месяцев;

В рамках проекта «Содействие занятости»:

●	Повышение эффективности службы занятости – модернизация ГКУ «Центр занятости населения г. Пензы» – план – 20,0 млн руб. Кассовое исполнение – 20,0 руб.
  Капитальный ремонт здания и помещений ГКУ «Центр занятости населения г. Пензы» завершен 20.12.2021 на сумму 19,28 млн руб.
Освоение финансовых средств, предусмотренных на модернизацию центра занятости в соответствии с контрактами, составляет 20,0 млн руб. (100 % от общего объема финансирования).


В рамках проекта «Старшее поколение»:

●	В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в организациях социального обслуживания оказываются услуги гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам.  Доля граждан, получивших социальные услуги, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов за 2021 год составила - 7,6 % (план на 2021 год - 7,6 %). 

