|  | УТВЕРЖАЮ Заместитель Председателя Правительства Пензенской области- председатель организационного комитета всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» _____________________________О.В. Ягов |
| --- | --- |

План мероприятий

по проведению регионального этапа всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2018 году в Пензенской области

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие нормативного правового акта Пензенской области по вопросу организации и проведения регионального этапа конкурса в 2018 г. Согласование и утверждение состава организационного комитета. | до 15 мая | Распоряжение Правительства Пензенской области | Минтруд Пензенской области |
| 2 | Направление утвержденного плана мероприятий по проведению регионального этапа конкурса в заинтересованные органы исполнительной власти Пензенской области, областной Совет профсоюзов, региональные объединения работодателей. Подготовка и утверждение Положения о проведении регионального этапа конкурса в 2018 г. | до 25 мая | Положение о проведении регионального этапа конкурса в 2018 г. | Минтруд Пензенской области |
| 3 | Информирование организаций Пензенской области об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации. | до 5 июня | Публикации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Минтруд Пензенской области, организационный комитет, Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области |
| 4 | Прием Минтрудом Пензенской области заявок на участие в региональном этапе конкурса в порядке, предусмотренном Положением о проведении регионального этапа конкурса. | до 20 августа | Заявки организаций на участие в конкурсе | Минтруд Пензенской области |
| 5 | Предварительное рассмотрение поступивших от организаций заявок в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса. Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест. | до 10 сентября | Материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | Минтруд Пензенской области, организационный комитет, Государственная инспекция труда в Пензенской области, территориальный орган ФМС России, территориальный орган ФНС России |
| 6 | Подготовка материалов для рассмотрения на заседании организационного комитета по вопросу проведения итогов регионального этапа конкурса. | до 25 сентября | Материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | Минтруд Пензенской области, организационный комитет |
| 7 | Рассмотрение организационным комитетом материалов об итогах проведения конкурса на региональном этапе с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинирование победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне. | до 1 октября | Решение организационного комитета о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень | Минтруд Пензенской области, организационный комитет |
| 8 | Проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса, освещение награждения в сети Интернет на официальном сайте Минтруда Пензенской области | до 15 ноября | Награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса | Минтруд Пензенской области |
| 9 | Представление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям | до 30 ноября | Документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | Минтруд Пензенской области |