Информация 
о реализации региональных проектов, входящих в Национальный проект «Демография» за 2022 год 

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:
●	11541 семья (план – 11200 семей) получила выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 1106,9 млн рублей, освоение – 100,0%;
●	6229 семей (план – 6100 семей) получили ежемесячные выплаты при рождении третьих и последующих детей на сумму 696,5 млн рублей, освоение – 100,0%;
●	выдано и реализовано  193 сертификата семьям для улучшения жилищных условий (при рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака), на сумму 63,171 млн рублей, освоение – 100,0%;

В рамках проекта «Содействие занятости»:

●	Повышение эффективности службы занятости – модернизация центра занятости Городищенского района – план – 4,9 млн руб. Кассовое исполнение – 100,0%.
11.10.2022 состоялось торжественное открытие модернизированного центра занятости в формате кадрового центра нового типа «Работа России».


В рамках проекта «Старшее поколение»:

●	В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в организациях социального обслуживания оказываются услуги в рамках системы долговременного ухода гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам. 
«Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе», план  - 7,6%, факт – 7,6%. Показатель исполнен; 
 Доля граждан, получивших социальные услуги, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов за 2022 год составил - 7,6 % (план на 2022 год - 7,6 %). Показатель исполнен. 
В рамках регионального проекта осуществлялось строительство Центра активного долголетия ГАУ «Пензенский дом ветеранов». Это объект переходящего строительства 2022-2023 гг. Объем финансирования в 2022 году составил 186,8 млн рублей, средства ФБ - 154,5 млн рублей, средства РБ - 32,3 млн рублей). Общий объем бюджетных ассигнований на строительство объекта на 2022-2023 годы составляет 501,6 млн рублей. Кассовое исполнение за 2022 год  составило 186,8 млн руб. или 100,0 % от лимитов года. Техническая готовность объекта составила 39,21% при плановом показателе на 2022 год - 39,21%. Прирост технической готовности по состоянию на 01.02.2023 составляет 42,47%. Строительство 3-х этажного здания завершено в 2022 году, подключены коммуникации (вода, электроэнергия), подача тепла в здание осуществляется с 08.12.2022. В 2023 году будут проводиться внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Срок сдачи объекта – 25.08.2023;
В 2022 году продолжена реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
План – 86,082 млн рублей;
федерального бюджета - 85,221 млн рублей, 
бюджет Пензенской области  - 0,860 млн рублей.
Кассовое исполнение – 86,082 млн рублей (100,0%).

