Информация 
о реализации региональных проектов, входящих в Национальный проект «Демография» за I полугодие 2022 года 

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:
●	9645 семей (план – 11200 семей) получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 631,7 млн рублей из 1165,4 млн рублей;
●	5338 семей (план – 5727 семей) получили ежемесячные выплаты при рождении третьих и последующих детей на сумму 395,7 млн рублей из 679,4 млн рублей;
●	выдан 191 сертификат семьям для улучшения жилищных условий (при рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака), из них реализовано 165 сертификатов на сумму 54,0 млн рублей из 62,7 млн рублей. Срок действия сертификата – 6 месяцев;

В рамках проекта «Содействие занятости»:

●	Повышение эффективности службы занятости – модернизация центра занятости Городищенского района – план – 4,9 млн руб. Кассовое исполнение – 1,0 руб.


В рамках проекта «Старшее поколение»:

●	В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в организациях социального обслуживания оказываются услуги в рамках системы долговременного ухода гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам.  Доля граждан, получивших социальные услуги, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов за              I полугодие 2022 года составила - 7,8 % (план на 2022 год - 7,6 %). 

