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Информация 
о реализации региональных проектов, входящих в Национальный проект «Демография» за 2023 год 

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:
●	ежемесячные выплаты при рождении третьих и последующих детей получили 4864 семьи;
●	для улучшения жилищных условий (при рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака) молодым семьям выдан 251 сертификат (реализовано 100,0%). Срок действия сертификата         – 6 месяцев.

В рамках проекта «Содействие занятости» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

●	в целях повышение эффективности деятельности службы занятости осуществляется проведение комплексной модернизации                     27 центров занятости населения. Проведена модернизация 28 центров занятости. 
 
●	организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, с которыми заключен ученический договор. План - 43 человека. Факт – 43 человека. 

 ●	реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства, план – 409 человек факт -          414 человек. 
  
●	реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ, план – 263 человека, факт -                       272 человека.


В рамках проекта «Старшее поколение»:

В целях повышения качества жизни граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, увеличения продолжительности здоровой жизни без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» с 2022 года осуществляется строительство Центра активного долголетия. Объект построен и введен в эксплуатацию – 25.08.2023.
Также проектом предусмотрено достижение показателей:    
●	доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе за 2023 год – 11,3% (показатель исполнен). 
●	доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов за      2023 год – 17,82% (показатель исполнен). 

