Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2023 г. N 1210-рП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.09.2023 N 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Утвердить структурные элементы государственной программы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 N 752-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области" (с последующими изменениями):

1.1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

1.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Улучшение условий и охраны труда" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

1.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024 и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее распоряжение разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы занятости населения.

(п. 4 введен распоряжением Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)

Председатель Правительства

Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Правительства Пензенской области

от 25 декабря 2023 г. N 1210-рП

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области" |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1. | Задача "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность участников мероприятий содействия занятости населения, в том числе получателей государственных услуг | Признак возрастания | ГП | Человек | 610000 | 2023 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |
| ### 2. | Задача "Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты | Признак возрастания | ГП | Человек | 14000 | 2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |

## 2. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| ### 1. | Задача "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность участников мероприятий содействия занятости населения, в том числе получателей государственных услуг | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610000 |
| ### 2. | Задача "Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий "Реализация мероприятий активной политики

содействия занятости населения и социальной поддержки

безработных граждан"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Задача 1 "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 4643 | 2023 | 4835 | 6493 | 6493 | 6493 |
| 1.X. | Временно трудоустроены отдельные категории граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.X. | Организована безработными гражданами предпринимательская деятельность, в том числе получена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Единиц | 71 | 2023 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 3.X | Информирование о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 200 | 2023 | 300 | 755 | 755 | 755 |
| 4.X | Обеспечение прохождения безработными гражданами профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.X | Обеспечение прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщинами в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятыми гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.X | Осуществлен переезд безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, переселение безработных граждан и граждан, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членов их семей в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7.X | Осуществлен переезд, трудоустройство и жилищное обустройство граждан в сельской местности Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.X | Обеспечить обучение на рабочем месте в форме стажировки и частичная оплата труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 14 | 2023 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 9.X | Обеспечить прохождение стажировки выпускниками профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющими опыта работы, без учета наставников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 53 | 2023 | 53 | 70 | 53 | 53 |
| 10.X | Временно трудоустроены инвалиды, включая инвалидов молодого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещены работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 6 | 2023 | 20 | 6 | 6 | 6 |
| 11.X | Трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 1200 | 2023 | 423 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 12.X | Обеспечение получения безработными гражданами государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 18223 | 2023 | 10007 | 19927 | 19927 | 19927 |
| 13.X | Обеспечение получения гражданами государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача 1 "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие (результат) 4.1.14. "Обеспечено функционирование деятельности государственных учреждений в сфере занятости" | Осуществление текущей деятельности | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14.X | Профинансированы подведомственные учреждения в сфере занятости (исполнение установленных функций и полномочий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача 2 "Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие (результат) 4.1.15. "Осуществлены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | Осуществление текущей деятельности | Человек | 14000 | 2023 | 14000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 15.X | Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан" (всего), в том числе: | X | 553 671,0 | 592 885,5 | 621 632,1 | 1 768 188,6 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | X | 553 671,0 | 592 885,5 | 621 632,1 | 1 768 188,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 333 694,1 | 363 909,1 | 385 441,5 | 1 083 044,7 |
| Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128060 | 9 197,8 | 9 197,8 | 9 197,8 | 27 593,4 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 240, 320 | 9 197,8 | 9 197,8 | 9 197,8 | 27 593,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128020 | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 2 054,4 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 360 | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 2 054,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128080 | 806,0 | 306,0 | 306,0 | 1 418,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 240 | 806,0 | 306,0 | 306,0 | 1 418,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128070 | 3 113,3 | 3 113,3 | 3 113,3 | 9 339,9 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 240, 360 | 3 113,3 | 3 113,3 | 3 113,3 | 9 339,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128210 | 553,8 | 553,8 | 553,8 | 1 661,4 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 240 | 553,8 | 553,8 | 553,8 | 1 661,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128040 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 148,5 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 320 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 148,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128050 | 5 249,0 | 5 249,0 | 5 249,0 | 15 747,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 320 | 5 249,0 | 5 249,0 | 5 249,0 | 15 747,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128290 | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 955,2 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 810 | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 955,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128220 | 1 078,7 | 1 078,7 | 1 078,7 | 3 236,1 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 630, 810 | 1 078,7 | 1 078,7 | 1 078,7 | 3 236,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128250 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 240, 320 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещены работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" (всего), в том числе: | 850 0401 1240128090 | 2 000,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 4 800,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 810, 630 | 2 000,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 4 800,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" (всего), в том числе: | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" (всего), в том числе: | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.14. "Обеспечено функционирование деятельности государственных учреждений в сфере занятости" (всего), в том числе: | 850 0401 1240105320 | 196 845,6 | 206 945,1 | 214 159,3 | 617 950,0 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 110, 240, 850 | 196 845,6 | 206 945,1 | 214 159,3 | 617 950,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1.15. "Осуществлены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными" (всего), в том числе: | 850 1003, 1001 1240152900 | 333 694,1 | 363 909,1 | 385 441,5 | 1 083 044,7 |
| Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них: | 240, 320, 540 | 333 694,1 | 363 909,1 | 385 441,5 | 1 083 044,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 240, 320, 540 | 333 694,1 | 363 909,1 | 385 441,5 | 1 083 044,7 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 - 2026 годах

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Задача 1 "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве" |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 1.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 1.2. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.1 "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 1.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 1.2. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.1 "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 1.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 1.2. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 1.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 2.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 4.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 4.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 4.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствует |
| Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 4.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 5.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 5.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 5.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 5.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 5.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 5.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 5.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 6.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствуют |
| Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 6.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствуют |
| Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 6.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Государственное задание по форме | отсутствуют |
| Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 6.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 7.1 "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствуют |
| Контрольная точка 7.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" в 2025 году реализации | Х | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Х | Х |
| Контрольная точка 7.1 "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствуют |
| Контрольная точка 7.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 7.1 "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствуют |
| Контрольная точка 7.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 7.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 8.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 8.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 8.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 8.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 9.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 9.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 9.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 9.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 9.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 9.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 9.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 10.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 10.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 10.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 10.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 10.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 10.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 10.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещены работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 11.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 11.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 11.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 11.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 11.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 11.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Контрольная точка 11.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" |
| Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 12.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 12.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 12.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 12.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" в 2026 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 12.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 12.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 12.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 13.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 13.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года" | 10.04.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года" | 10.07.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года" | 10.10.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2024 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" в 2025 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 13.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 13.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года" | 10.04.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года" | 10.07.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года" | 10.10.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год" | 31.12.2025 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иные документы | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" в 2024 году реализации | X | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 13.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны" | 20.01.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Приказ | отсутствует |
| Контрольная точка 13.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года" | 10.04.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года" | 10.07.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года" | 10.10.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |
| Контрольная точка 13.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год" | 31.12.2026 | Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | ПК "Катарсис" ЕЦП "Работа России" |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Правительства и Пензенской области

от 25 декабря 2023 г. N 1210-рП

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И УЛУЧШЕНИЯ

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Содействие занятости населения в Пензенской области" |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1. | Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего | Признак убывания | ГП | Дней | 56,2 | 2023 | 56,1 | 56,0 | 55,9 | - | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |
| 1.2. | Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями | Признак убывания | ГП | Человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |
| 1.3. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | Признак возрастания | ГП | Единиц | 8100 | 2023 | 8150 | 8300 | 8400 | - | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |

## 2. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| ### 1. | Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего | ГП | Дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,1 |
| 1.2. | Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1.3. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | ГП | Единиц | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 8150 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий "Реализация мероприятий по профилактике

производственного травматизма и улучшения условий и охраны

труда в организациях Пензенской области"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Задача 1 "Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 36284 | 2023 | 36284 | 36284 | 36824 | - |
| 1.X | В рамках специальной оценки условий труда на рабочих местах работников проведение оценки факторов производственной среды и трудового процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 15216 | 2023 | 15216 | 15216 | 15216 | - |
| 2.X | Обеспечение СИЗ для защиты от воздействия вредных производственных факторов работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Единиц | 9394 | 2023 | 9394 | 9394 | 9394 | - |
| 3.X | Прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 272 | 2023 | 272 | 272 | 272 | - |
| 4.X | Осуществление предоставления санаторно-курортного лечения работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 286 | 2023 | 286 | 286 | 286 | - |
| 5.X | Обеспечение проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - |
| 6.X | Обеспечение проведения информационного обеспечения и пропаганды улучшений условий и охраны труда в рамках ежегодного проведения конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" и конкурса детского рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области". | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Организаций | 20971 | 2023 | 20971 | 20971 | 20971 | - |
| 7.X | Осуществление содействия в подготовке и выполнении мероприятий по охране труда Соглашения о социальном партнерстве между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета) | Организаций | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | - |
| 8.X | Оказание консультационной помощи предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области" (всего), в том числе: | X | 418 955,0 | 418 955,0 | 418 955,0 | 1 256 865,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 850 0401 1240228240 240 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 300,0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | X | 83 771,0 | 83 771,0 | 83 771,0 | 251 313,0 |
| Внебюджетные источники | X | 335 084,0 | 335 084,0 | 335 084,0 | 1 005 252,0 |
| Мероприятие (результат) 1 "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" всего, в том числе: | X | 44 565,0 | 44 565,0 | 44 565,0 | 133 695,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 850 0401 1240228240 240 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| Внебюджетные источники | X | 44 485,0 | 44 485,0 | 44 485,0 | 133 455,0 |
| Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" всего, в том числе: | X | 147 787,0 | 147 787,0 | 147 787,0 | 443 361,0 |
| Внебюджетные источники | X | 147 787,0 | 147 787,0 | 147 787,0 | 443 361,0 |
| Мероприятие (результат) 3 "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" всего, в том числе: | X | 103 144,5 | 103 144,5 | 103 144,5 | 309 433,5 |
| Внебюджетные источники | X | 103 144,5 | 103 144,5 | 103 144,5 | 309 433,5 |
| Мероприятие (результат) 4 "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" всего, в том числе: | X | 18 294,0 | 18 294,0 | 18 294,0 | 54 882,0 |
| Внебюджетные источники | X | 18 294,0 | 18 294,0 | 18 294,0 | 54 882,0 |
| Мероприятие (результат) 5 "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" всего, в том числе: | X | 466,0 | 466,0 | 466,0 | 1398,0 |
| Внебюджетные источники | X | 466,0 | 466,0 | 466,0 | 1398,0 |
| Мероприятие (результат) 6 "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" всего, в том числе: | 850 0401 1240228240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Мероприятие (результат) 7 "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" всего, в том числе: | X | 104 678,5 | 104 678,5 | 104 678,5 | 314 035,5 |
| Внебюджетные источники | X | 104 678,5 | 104 678,5 | 104 678,5 | 314 034,5 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 - 2026 годах

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Задача 1 "Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области" |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 1.1. "Результаты проведения специальной оценки условий труда" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.2. "Оценка проведена по итогам 6 месяцев 2024 года" | 20.07.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.3. "Оценка проведена по итогам 9 месяцев 2024 года" | 20.10.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.4. "Оценка проведена по итогам 2024 года" | 31.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 1.1. "Результаты проведения специальной оценки условий труда" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.2. "Оценка проведена по итогам 6 месяцев 2025 года" | 20.07.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.3. "Оценка проведена по итогам 9 месяцев 2025 года" | 20.10.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.4. "Оценка проведена по итогам 2025 года" | 31.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 1.1. "Результаты проведения специальной оценки условий труда" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.2. "Оценка проведена по итогам 6 месяцев 2026 года" | 20.07.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.3. "Оценка проведена по итогам 9 месяцев 2026 года" | 20.10.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Контрольная точка 1.4. "Оценка проведена по итогам 2026 года" | 31.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ |
| Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ) " | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 2.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены СФР" | 30.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 2.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 2.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 2.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 3.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 3.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 4.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 4.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 4.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 4.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производств" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 5.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 5.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 5.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР" | 20.07.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР" | 01.08.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Отчет | отсутствует |
| Контрольная точка 5.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР" | 30.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 6.1. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления и исполнительные органы Пензенской области о проведении Конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.2. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления о конкурсе детского рисунка" | 20.09.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.3. "Приняты работы на конкурс" | 10.11.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.4. "Подведены итоги конкурсов" | 30.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 6.1. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления и исполнительные органы Пензенской области о проведении Конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.2. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления о конкурсе детского рисунка" | 20.09.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.3. "Приняты работы на конкурс" | 10.11.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.4. "Подведены итоги конкурсов" | 30.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 6.1. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления и исполнительные органы Пензенской области о проведении Конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.2. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления о конкурсе детского рисунка" | 20.09.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.3. "Приняты работы на конкурс" | 10.11.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 6.4. "Подведены итоги конкурсов" | 30.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 7.1. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | 25.01.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.2. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены" | 01.03.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.3. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | 25.07.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.4. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены" | 10.09.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 7.1. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | 25.01.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.2. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены" | 01.03.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.3. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | 25.07.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.4. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены" | 10.09.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 7.1. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | 25.01.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.2. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены" | 01.03.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.3. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" | 25.07.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 7.4. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены" | 10.09.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в 2024 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 8.1. "Изучены особенности использования работодателями финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 20.04.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "Подготовлены и направлены информированные письма в органы местного самоуправления о возможности использования работодателями города (района) финансовых средств Социального Фонда России на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 20.06.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "До специалистов по охране труда органов местного самоуправления доведена оперативная информация о количестве работодателей в городе (районе) использующих финансовые средства Социального Фонда России на профилактику производственного травматизма" | 01.08.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.4. "Оказана консультационная помощь работодателям по использованию финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 31.12.2024 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в 2025 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 8.1. "Изучены особенности использования работодателями финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 20.04.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "Подготовлены и направлены информированные письма в органы местного самоуправления о возможности использования работодателями города (района) финансовых средств Социального Фонда России на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 20.06.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "До специалистов по охране труда органов местного самоуправления доведена оперативная информация о количестве работодателей в городе (районе) использующих финансовые средства Социального Фонда России на профилактику производственного травматизма" | 01.08.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.4. "Оказана консультационная помощь работодателям по использованию финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 31.12.2025 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в 2026 году | X | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | X | X |
| Контрольная точка 8.1. "Изучены особенности использования работодателями финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 20.04.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "Подготовлены и направлены информированные письма в органы местного самоуправления о возможности использования работодателями города (района) финансовых средств Социального Фонда России на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 20.06.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.2. "До специалистов по охране труда органов местного самоуправления доведена оперативная информация о количестве работодателей в городе (районе) использующих финансовые средства Социального Фонда России на профилактику производственного травматизма" | 01.08.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |
| Контрольная точка 8.4. "Оказана консультационная помощь работодателям по использованию финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма" | 31.12.2026 | Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Иной документ | отсутствует |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Правительства Пензенской области

от 25 декабря 2023 г. N 1210-рП

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОДЕЙСТВИЕ ДОБРОВОЛЬНОМУ

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация) | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области" |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1. | Задача 1 "Оказание поддержки в добровольном переселении в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля соотечественников, получивших содействие в жилищном обустройстве | возрастания | ГП | % | 91 | 2023 | 91 | 91 | - | - | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |
| 1.2 | Доля соотечественников, прошедших медицинское освидетельствование |  | ГП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 |  |  | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | отсутствует |

## 2. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| ### 1. | Задача 1 "Оказание поддержки в добровольном переселении в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля соотечественников, получивших содействие в жилищном обустройстве | ГП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 1.2 | Доля соотечественников, прошедших медицинское освидетельствование | ГП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий "Содействие добровольному переселению

в Пензенскую область соотечественников, проживающих

за рубежом"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Задача 1 "Оказание поддержки в добровольном переселении в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 4.3.1. "Осуществлены выплаты и компенсации соотечественникам, проживавшим за рубежом, и добровольно переселившимся в Российскую Федерацию" | осуществление текущей деятельности | Человек | 187 | 2023 | 374 | 374 | - | - |
| 1.X | Предоставление материальной поддержки на жилищное обустройство и компенсация расходов на прохождение медицинского освидетельствования для выдачи разрешения на временное проживание или вида на жительство соотечественникам |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (всего), в том числе: | X | 2 940,0 | 3 060,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Региональный бюджет, из них: | X | 2 940,0 | 3 060,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 2 704,8 | 2 876,4 | 0,0 | 5 581,2 |
| Мероприятие (результат) 4.3.1. "Осуществлены выплаты и компенсации соотечественникам, проживавшим за рубежом, и добровольно переселившимся в Российскую Федерацию" всего, в том числе: | 850 0311 12403R0860 | 2 940,0 | 3 060,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 240, 320 | 2 940,0 | 3 060,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 320 | 2 704,8 | 2 876,4 | 0,0 | 5 581,2 |