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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2023 г. N 1210-рП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)
	



В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.09.2023 N 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить структурные элементы государственной программы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 N 752-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области" (с последующими изменениями):
1.1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
1.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Улучшение условий и охраны труда" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
1.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024 и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее распоряжение разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы занятости населения.
(п. 4 введен распоряжением Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)

Председатель Правительства
Пензенской области
Н.П.СИМОНОВ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 25 декабря 2023 г. N 1210-рП

[bookmark: P38]ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)
	



Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области"



1. Показатели комплекса процессных мероприятий


	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве"

	1.1
	Численность участников мероприятий содействия занятости населения, в том числе получателей государственных услуг
	Признак возрастания
	ГП
	Человек
	610000
	2023
	610000
	610000
	610000
	610000
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует

	2.
	Задача "Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан"

	2.2.
	Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты
	Признак возрастания
	ГП
	Человек
	14000
	2023
	14000
	14000
	14000
	14000
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует



2. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2024 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве"

	1.1.
	Численность участников мероприятий содействия занятости населения, в том числе получателей государственных услуг
	ГП
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	610000

	2.
	Задача "Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан"

	2.2
	Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты
	ГП
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14000



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных
мероприятий "Реализация мероприятий активной политики
содействия занятости населения и социальной поддержки
безработных граждан"

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1 "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве"

	1.
	Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	4643
	2023
	4835
	6493
	6493
	6493

	1.X.
	Временно трудоустроены отдельные категории граждан

	2.
	Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	10
	2023
	10
	10
	10
	10

	2.X.
	Организована безработными гражданами предпринимательская деятельность, в том числе получена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход

	3.
	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Единиц
	71
	2023
	71
	71
	71
	71

	3.X
	Информирование о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

	4.
	Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	200
	2023
	300
	755
	755
	755

	4.X
	Обеспечение прохождения безработными гражданами профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности

	5.
	Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	50
	2023
	50
	50
	50
	50

	5.X
	Обеспечение прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщинами в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятыми гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

	6.
	Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	6.X
	Осуществлен переезд безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, переселение безработных граждан и граждан, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членов их семей в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

	7.
	Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	80
	2023
	80
	80
	80
	80

	7.X
	Осуществлен переезд, трудоустройство и жилищное обустройство граждан в сельской местности Пензенской области

	8.
	Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	10
	2023
	10
	10
	10
	10

	8.X
	Обеспечить обучение на рабочем месте в форме стажировки и частичная оплата труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации

	9.
	Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	14
	2023
	13
	25
	25
	25

	9.X
	Обеспечить прохождение стажировки выпускниками профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющими опыта работы, без учета наставников

	10.
	Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	53
	2023
	53
	70
	53
	53

	10.X
	Временно трудоустроены инвалиды, включая инвалидов молодого возраста

	11.
	Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещены работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	6
	2023
	20
	6
	6
	6

	11.X
	Трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места

	12.
	Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	1200
	2023
	423
	1200
	1200
	1200

	12.X
	Обеспечение получения безработными гражданами государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда

	13.
	Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	18223
	2023
	10007
	19927
	19927
	19927

	13.X
	Обеспечение получения гражданами государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

	Задача 1 "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве"

	14.
	Мероприятие (результат) 4.1.14. "Обеспечено функционирование деятельности государственных учреждений в сфере занятости"
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	2023
	100
	100
	100
	100

	14.X
	Профинансированы подведомственные учреждения в сфере занятости (исполнение установленных функций и полномочий)

	Задача 2 "Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан"

	15.
	Мероприятие (результат) 4.1.15. "Осуществлены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными"
	Осуществление текущей деятельности
	Человек
	14000
	2023
	14000
	18000
	18000
	18000

	15.X
	Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными



5. Финансовое обеспечение государственной программы

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан" (всего), в том числе:
	X
	553 671,0
	592 885,5
	621 632,1
	1 768 188,6

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	X
	553 671,0
	592 885,5
	621 632,1
	1 768 188,6

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	333 694,1
	363 909,1
	385 441,5
	1 083 044,7

	Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128060
	9 197,8
	9 197,8
	9 197,8
	27 593,4

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	240, 320
	9 197,8
	9 197,8
	9 197,8
	27 593,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128020
	684,8
	684,8
	684,8
	2 054,4

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	360
	684,8
	684,8
	684,8
	2 054,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128080
	806,0
	306,0
	306,0
	1 418,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	240
	806,0
	306,0
	306,0
	1 418,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128070
	3 113,3
	3 113,3
	3 113,3
	9 339,9

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	240, 360
	3 113,3
	3 113,3
	3 113,3
	9 339,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128210
	553,8
	553,8
	553,8
	1 661,4

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	240
	553,8
	553,8
	553,8
	1 661,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128040
	49,5
	49,5
	49,5
	148,5

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	320
	49,5
	49,5
	49,5
	148,5

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128050
	5 249,0
	5 249,0
	5 249,0
	15 747,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	320
	5 249,0
	5 249,0
	5 249,0
	15 747,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128290
	318,4
	318,4
	318,4
	955,2

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	810
	318,4
	318,4
	318,4
	955,2

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128220
	1 078,7
	1 078,7
	1 078,7
	3 236,1

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	630, 810
	1 078,7
	1 078,7
	1 078,7
	3 236,1

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128250
	80,0
	80,0
	80,0
	240,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	240, 320
	80,0
	80,0
	80,0
	240,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещены работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" (всего), в том числе:
	850 0401 1240128090
	2 000,0
	1 400,0
	1 400,0
	4 800,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	810, 630
	2 000,0
	1 400,0
	1 400,0
	4 800,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" (всего), в том числе:
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" (всего), в том числе:
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.14. "Обеспечено функционирование деятельности государственных учреждений в сфере занятости" (всего), в том числе:
	850 0401 1240105320
	196 845,6
	206 945,1
	214 159,3
	617 950,0

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	110, 240, 850
	196 845,6
	206 945,1
	214 159,3
	617 950,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4.1.15. "Осуществлены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными" (всего), в том числе:
	850 1003, 1001 1240152900
	333 694,1
	363 909,1
	385 441,5
	1 083 044,7

	Бюджет субъекта Пензенской области (всего), из них:
	240, 320, 540
	333 694,1
	363 909,1
	385 441,5
	1 083 044,7

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	240, 320, 540
	333 694,1
	363 909,1
	385 441,5
	1 083 044,7




5. План реализации комплекса процессных мероприятий
в 2024 - 2026 годах

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1 "Снижение уровня безработицы на основе роста занятости различных групп населения, в том числе испытывающих трудности при трудоустройстве"

	Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.1. "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 1.2. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.1 "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 1.2. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.1 "Организовано временное трудоустройство различных категорий граждан" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 1.2. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 1.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.2. "Оказано содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.3. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 2.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.3. "Проинформировано о положении на рынке труда, в том числе организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 3.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 4.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 4.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.4. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 4.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствует

	Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 4.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 5.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 5.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год""
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 5.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 5.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.5. "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 5.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 5.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 5.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 6.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствуют

	Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 6.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствуют

	Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.6. "Оказано содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 6.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Государственное задание по форме
	отсутствуют

	Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.4. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 6.5. "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 7.1 "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствуют

	Контрольная точка 7.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" в 2025 году реализации
	Х
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Х
	Х

	Контрольная точка 7.1 "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствуют

	Контрольная точка 7.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год""
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.7. "Оказано содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 7.1 "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствуют

	Контрольная точка 7.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 7.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 8.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год""
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 8.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.8. "Возмещены затраты юридическим лицам, за исключением возмещения затрат государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частично возмещены затраты на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 8.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 8.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 9.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 9.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 9.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 9.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.9. "Организована стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 9.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 9.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 9.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 10.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 10.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 10.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 10.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.10. "Организовано временное трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 10.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 10.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 10.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещены работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 11.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 11.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 11.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 11.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.11. "Возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе на создание инфраструктуры" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 11.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 11.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Контрольная точка 11.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"

	Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 12.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 12.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 12.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 12.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.12. "Организована социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" в 2026 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 12.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 12.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 12.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2026 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 13.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 13.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2024 года"
	10.04.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2024 года"
	10.07.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2024 года"
	10.10.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2024
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" в 2025 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 13.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 13.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2025 года"
	10.04.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2025 года"
	10.07.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2025 года"
	10.10.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2025 год"
	31.12.2025
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иные документы
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Мероприятие (результат) 4.1.13. "Организована профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" в 2024 году реализации
	X
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 13.1. "Контрольные показатели по мероприятию разработаны"
	20.01.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Приказ
	отсутствует

	Контрольная точка 13.2. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 1 квартал 2026 года"
	10.04.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.3. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2 квартал 2026 года"
	10.07.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.4. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 3 квартал 2026 года"
	10.10.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"

	Контрольная точка 13.5. "Представлен отчет о выполнении контрольных показателей за 2024 год"
	31.12.2026
	Васильева Ольга Вячеславовна, начальник отдела содействия занятости населения и трудовой миграции, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	ПК "Катарсис"
ЕЦП "Работа России"
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КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И УЛУЧШЕНИЯ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)
	



Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Содействие занятости населения в Пензенской области"



1. Показатели комплекса процессных мероприятий


	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области

	1.1.
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего
	Признак убывания
	ГП
	Дней
	56,2
	2023
	56,1
	56,0
	55,9
	-
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует

	1.2.
	Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями
	Признак убывания
	ГП
	Человек
	2
	2023
	2
	2
	2
	-
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует

	1.3.
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
	Признак возрастания
	ГП
	Единиц
	8100
	2023
	8150
	8300
	8400
	-
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует



2. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2024 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области

	1.1.
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего
	ГП
	Дней
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56,1

	1.2.
	Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями
	ГП
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	1.3.
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
	ГП
	Единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	8150



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных
мероприятий "Реализация мероприятий по профилактике
производственного травматизма и улучшения условий и охраны
труда в организациях Пензенской области"

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1 "Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области"

	1.
	Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	36284
	2023
	36284
	36284
	36824
	-

	1.X
	В рамках специальной оценки условий труда на рабочих местах работников проведение оценки факторов производственной среды и трудового процесса.

	2.
	Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	15216
	2023
	15216
	15216
	15216
	-

	2.X
	Обеспечение СИЗ для защиты от воздействия вредных производственных факторов работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

	3.
	Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Единиц
	9394
	2023
	9394
	9394
	9394
	-

	3.X
	Прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области.

	4.
	Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	272
	2023
	272
	272
	272
	-

	4.X
	Осуществление предоставления санаторно-курортного лечения работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области

	5.
	Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	286
	2023
	286
	286
	286
	-

	5.X
	Обеспечение проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций Пензенской области

	6.
	Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Человек
	2
	2023
	2
	2
	2
	-

	6.X
	Обеспечение проведения информационного обеспечения и пропаганды улучшений условий и охраны труда в рамках ежегодного проведения конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" и конкурса детского рисунка

	7.
	Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области".
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Организаций
	20971
	2023
	20971
	20971
	20971
	-

	7.X
	Осуществление содействия в подготовке и выполнении мероприятий по охране труда Соглашения о социальном партнерстве между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области

	8.
	Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний"
	Иные типы мероприятий (за исключением мероприятий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета)
	Организаций
	20
	2023
	20
	20
	20
	-

	8.X
	Оказание консультационной помощи предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий "Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области" (всего), в том числе:
	X
	418 955,0
	418 955,0
	418 955,0
	1 256 865,0

	Региональный бюджет, из них:
	850 0401 1240228240 240
	100,0
	100,0
	100,00
	300,0

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	X
	83 771,0
	83 771,0
	83 771,0
	251 313,0

	Внебюджетные источники
	X
	335 084,0
	335 084,0
	335 084,0
	1 005 252,0

	Мероприятие (результат) 1 "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" всего, в том числе:
	X
	44 565,0
	44 565,0
	44 565,0
	133 695,0

	Региональный бюджет, из них:
	850 0401 1240228240 240
	80,0
	80,0
	80,0
	240,0

	Внебюджетные источники
	X
	44 485,0
	44 485,0
	44 485,0
	133 455,0

	Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" всего, в том числе:
	X
	147 787,0
	147 787,0
	147 787,0
	443 361,0

	Внебюджетные источники
	X
	147 787,0
	147 787,0
	147 787,0
	443 361,0

	Мероприятие (результат) 3 "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" всего, в том числе:
	X
	103 144,5
	103 144,5
	103 144,5
	309 433,5

	Внебюджетные источники
	X
	103 144,5
	103 144,5
	103 144,5
	309 433,5

	Мероприятие (результат) 4 "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" всего, в том числе:
	X
	18 294,0
	18 294,0
	18 294,0
	54 882,0

	Внебюджетные источники
	X
	18 294,0
	18 294,0
	18 294,0
	54 882,0

	Мероприятие (результат) 5 "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" всего, в том числе:
	X
	466,0
	466,0
	466,0
	1398,0

	Внебюджетные источники
	X
	466,0
	466,0
	466,0
	1398,0

	Мероприятие (результат) 6 "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" всего, в том числе:
	850 0401 1240228240
	20,0
	20,0
	20,0
	60,0

	Региональный бюджет, из них:
	240
	20,0
	20,0
	20,0
	60,0

	Мероприятие (результат) 7 "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" всего, в том числе:
	X
	104 678,5
	104 678,5
	104 678,5
	314 035,5

	Внебюджетные источники
	X
	104 678,5
	104 678,5
	104 678,5
	314 034,5



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
в 2024 - 2026 годах

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Пензенской области, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1 "Снижение уровня производственного травматизма на основе улучшения условий и охраны труда и проведения мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области"

	Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. "Результаты проведения специальной оценки условий труда"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.2. "Оценка проведена по итогам 6 месяцев 2024 года"
	20.07.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.3. "Оценка проведена по итогам 9 месяцев 2024 года"
	20.10.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.4. "Оценка проведена по итогам 2024 года"
	31.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. "Результаты проведения специальной оценки условий труда"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.2. "Оценка проведена по итогам 6 месяцев 2025 года"
	20.07.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.3. "Оценка проведена по итогам 9 месяцев 2025 года"
	20.10.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.4. "Оценка проведена по итогам 2025 года"
	31.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Мероприятие (результат) 4.2.1. "Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях Пензенской области" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. "Результаты проведения специальной оценки условий труда"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.2. "Оценка проведена по итогам 6 месяцев 2026 года"
	20.07.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.3. "Оценка проведена по итогам 9 месяцев 2026 года"
	20.10.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Контрольная точка 1.4. "Оценка проведена по итогам 2026 года"
	31.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	Федеральная государственная информационная система проведения специальной оценки условий труда Минтруда России ФГИС СОУТ

	Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ) "
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 2.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены СФР"
	30.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 2.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.2. "Обеспечены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ)" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 2.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 2.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.3. "Проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда предприятий и организаций Пензенской области" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 3.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 3.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 4.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 4.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.4. "Обеспечены санаторно-курортным лечением работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами предприятий и организаций Пензенской области" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 4.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 4.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производств"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 5.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 5.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.5. "Организовано проведение обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 5.1. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма направлены в СФР"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.2. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма сформированы в СФР"
	20.07.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.3. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма утверждены в СФР"
	01.08.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Отчет
	отсутствует

	Контрольная точка 5.4. "Заявки работодателей на предупредительные меры по снижению производственного травматизма оплачены в СФР"
	30.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 6.1. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления и исполнительные органы Пензенской области о проведении Конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.2. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления о конкурсе детского рисунка"
	20.09.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.3. "Приняты работы на конкурс"
	10.11.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.4. "Подведены итоги конкурсов"
	30.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 6.1. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления и исполнительные органы Пензенской области о проведении Конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.2. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления о конкурсе детского рисунка"
	20.09.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.3. "Приняты работы на конкурс"
	10.11.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.4. "Подведены итоги конкурсов"
	30.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.6. "Проведено информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 6.1. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления и исполнительные органы Пензенской области о проведении Конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.2. "Направлены информационные письма в органы местного самоуправления о конкурсе детского рисунка"
	20.09.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.3. "Приняты работы на конкурс"
	10.11.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 6.4. "Подведены итоги конкурсов"
	30.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 7.1. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	25.01.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.2. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены"
	01.03.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.3. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	25.07.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.4. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены"
	10.09.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 7.1. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	25.01.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.2. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены"
	01.03.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.3. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	25.07.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.4. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены"
	10.09.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.7. "Подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 7.1. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	25.01.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.2. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены"
	01.03.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.3. "Подготовлена информация о ходе исполнения мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области"
	25.07.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 7.4. "Мероприятия по охране труда в рамках социального партнерства между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области выполнены"
	10.09.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний"
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в 2024 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 8.1. "Изучены особенности использования работодателями финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	20.04.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "Подготовлены и направлены информированные письма в органы местного самоуправления о возможности использования работодателями города (района) финансовых средств Социального Фонда России на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	20.06.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "До специалистов по охране труда органов местного самоуправления доведена оперативная информация о количестве работодателей в городе (районе) использующих финансовые средства Социального Фонда России на профилактику производственного травматизма"
	01.08.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.4. "Оказана консультационная помощь работодателям по использованию финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	31.12.2024
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в 2025 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 8.1. "Изучены особенности использования работодателями финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	20.04.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "Подготовлены и направлены информированные письма в органы местного самоуправления о возможности использования работодателями города (района) финансовых средств Социального Фонда России на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	20.06.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "До специалистов по охране труда органов местного самоуправления доведена оперативная информация о количестве работодателей в городе (районе) использующих финансовые средства Социального Фонда России на профилактику производственного травматизма"
	01.08.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.4. "Оказана консультационная помощь работодателям по использованию финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	31.12.2025
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Мероприятие (результат) 4.2.8. "Оказана консультационная помощь предприятиям и организациям Пензенской области по использованию средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в 2026 году
	X
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	X
	X

	Контрольная точка 8.1. "Изучены особенности использования работодателями финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	20.04.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "Подготовлены и направлены информированные письма в органы местного самоуправления о возможности использования работодателями города (района) финансовых средств Социального Фонда России на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	20.06.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.2. "До специалистов по охране труда органов местного самоуправления доведена оперативная информация о количестве работодателей в городе (районе) использующих финансовые средства Социального Фонда России на профилактику производственного травматизма"
	01.08.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует

	Контрольная точка 8.4. "Оказана консультационная помощь работодателям по использованию финансовых средств на предупредительные меры по снижению производственного травматизма"
	31.12.2026
	Бочкарева Светлана Николаевна, начальник отдела труда, трудовых отношений и демографии Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	Иной документ
	отсутствует
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[bookmark: P3140]ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОДЕЙСТВИЕ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 26.03.2024 N 236-рП)
	



Общие положения

	Ответственный исполнительный орган Пензенской области (иной государственный орган, организация)
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области"



1. Показатели комплекса процессных мероприятий


	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача 1 "Оказание поддержки в добровольном переселении в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

	1.1
	Доля соотечественников, получивших содействие в жилищном обустройстве
	возрастания
	ГП
	%
	91
	2023
	91
	91
	-
	-
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует

	1.2
	Доля соотечественников, прошедших медицинское освидетельствование
	
	ГП
	%
	100
	2023
	100
	100
	
	
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	отсутствует



2. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2024 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 "Оказание поддержки в добровольном переселении в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

	1.1.
	Доля соотечественников, получивших содействие в жилищном обустройстве
	ГП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	91

	1.2
	Доля соотечественников, прошедших медицинское освидетельствование
	ГП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных
мероприятий "Содействие добровольному переселению
в Пензенскую область соотечественников, проживающих
за рубежом"

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1 "Оказание поддержки в добровольном переселении в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

	1.
	Мероприятие (результат) 4.3.1. "Осуществлены выплаты и компенсации соотечественникам, проживавшим за рубежом, и добровольно переселившимся в Российскую Федерацию"
	осуществление текущей деятельности
	Человек
	187
	2023
	374
	374
	-
	-

	1.X
	Предоставление материальной поддержки на жилищное обустройство и компенсация расходов на прохождение медицинского освидетельствования для выдачи разрешения на временное проживание или вида на жительство соотечественникам



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий "Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (всего), в том числе:
	X
	2 940,0
	3 060,0
	0,0
	6 000,0

	Региональный бюджет, из них:
	X
	2 940,0
	3 060,0
	0,0
	6 000,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	X
	2 704,8
	2 876,4
	0,0
	5 581,2

	Мероприятие (результат) 4.3.1. "Осуществлены выплаты и компенсации соотечественникам, проживавшим за рубежом, и добровольно переселившимся в Российскую Федерацию" всего, в том числе:
	850 0311 12403R0860
	2 940,0
	3 060,0
	0,0
	6 000,0

	Региональный бюджет, из них:
	240, 320
	2 940,0
	3 060,0
	0,0
	6 000,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	320
	2 704,8
	2 876,4
	0,0
	5 581,2






